# Приложение 1

# к постановлению администрации

# Потюкановского сельсовета

# Северного района

# Новосибирской области

# от 07.07.2015 № 65

# Муниципальная программа
"Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Потюкановского сельсовета на 2016-2018 годы"

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Потюкановского сельсовета на 2016-2018 годы" |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация Потюкановского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Потюкановского сельсовета |
| Исполнители Программы | Администрация Потюкановского сельсовета |
| Цель Программы | Совершенствование условий и формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Потюкановского сельсовета. Увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства конкурентоспособных товаров (работ, услуг). Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Потюкановского сельсовета. |
| Задачи программы | Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Потюкановского сельсовета для их устойчивого функционирования. Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета). Помощь в информационно-правовом обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета). Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета) путем создания новых рабочих мест. |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (Приложение № 1 к Программе) |
| Сроки реализации Программы | 2015-2018 годы |
| Объемы и Источники финансирования Программы | Ориентировочный объем финансирования программы 1500 руб., в том числе: - за счет средств бюджета Потюкановского сельсовета 1500 руб., в том числе: 2016 - 500 руб.; 2017 - 500 руб., 2018 – 500 руб. Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации программы, а также при принятии бюджета Потюкановского сельсовета на очередной финансовый год. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Повышение активности субъектов малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах, развитие конкуренции Увеличение доли поступлений в бюджет поселения налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета). |
| Контроль за выполнением мероприятий Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области. |

Приложение 1

к муниципальной  программе

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Потюкановского сельсовета на 2015-2017 годы"

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель | Объем финансирования с указанием источника (руб.) |  |  |  | В целом по Программе (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1. Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета) |  | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Выработка нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета) в соответствии с действующим законодательством РФ |  | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета) в Северном районе |  | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Потюкановского сельсовета (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета) к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций |  | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Размещение публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства поселения (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельского поселения) в средствах массовой информации |  | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета | 750 | 250 | 250 | 250 |  |

2. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

| 2.1. | Организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельского поселения) по вопросам получения государственной поддержки | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета) по вопросам развития и поддержки предпринимательства, организации и ведения деятельности, изменения действующего законодательства | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета | - | - | - | - | - |

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

| 4.1. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета) в обеспечении свободными нежилыми помещениями, а также в выделении земельных участков, отвечающих современным функциональным, технологическим, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета Отдел по управлению имуществом и земельных отношений администрации Северного района (по согласованию) | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства поселения

| 5.1. | Помощь во взаимодействии субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета) | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Содействие деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства

| 6.1. | Содействие координационным и совещательным органам в области развития малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета) в осуществлении их деятельности | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Создание благоприятного общественного климата для развития малого и среднего предпринимательства

| 7.1. | Проведение мероприятий по участию субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей осуществляющих торговую деятельность на территории Потюкановского сельсовета) в ежегодных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства района и освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации, с целью создания благоприятного общественного климата | 2016-2018 годы | Администрация Потюкановского сельсовета | 750 | 250 | 250 | 250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Программе: |  |  |  | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |

Приложение  2

к муниципальной  программе

"Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Потюкановского сельсовета на 2016-2018 годы"

# Технико-экономическое обоснование
муниципальной программы  "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Потюкановского  сельсовета

# на 2016- 2018 годы"

Малый и средний бизнес является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования и обладает высоким потенциалом: придает экономике необходимую гибкость, мобилизует финансовые, трудовые и производственные ресурсы, решает многие социальные проблемы рыночных отношений, касающиеся занятости населения и повышения эффективности производства. Его динамичное развитие является одним из важнейших факторов устойчивого развития всех отраслей экономики муниципального образования и оказывает доминирующее влияние на формирование среднего класса как основы политической и социальной стабильности общества. Развитие малого и среднего предпринимательства за последние годы приобретает все большее социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния населения, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджетов различного уровня. Значимость малого предпринимательства обусловлена его специфическими свойствами, ключевыми из которых являются оперативность и мобильность, способность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Вместе с тем, сектору малого предпринимательства свойственны относительно низкая доходность, сложности с внедрением новых технологий, ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в конкурентной борьбе.

Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции в улучшении предпринимательского климата, не в полной мере решены препятствующие развитию малого и среднего бизнеса проблемы, в числе которых можно отметить:

-недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе для технического перевооружения и повышения производительности труда, трудности с получением банковских кредитов и высокие процентные ставки по ним;

-недостаток производственных площадей (особенно в производственной сфере), высокая арендная плата;

-отсутствие необходимой инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

-недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий,  невысокий уровень оплаты труда в сфере малого бизнеса.

Отраслевая структура малого предпринимательства на протяжении ряда лет на территории Потюкановского сельсовета остается неизменной.

Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля) остается более привлекательной, чем производственная. Замедлен рост количества малых предприятий, многие перешли к сохранению масштабов своего бизнеса не увеличивая численность, объемы производства и заработную плату.

Но, несмотря на это, в последнее время наметилась положительная тенденция увеличения количества малых предприятий, занимающихся производством товаров и услуг, востребованных потребителями.

При этом действующие малые предприятия являются многопрофильными, что существенно повышает их устойчивость.

Устойчивое развитие экономики во многом базируется на тесной связи предприятий крупного и малого бизнеса. Необходимо содействовать развитию взаимных связей крупных компаний, обладающих большими ресурсами для выполнения больших заказов, и малого бизнеса на основе субконтрактных отношений.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, особенно в условиях мирового финансового кризиса, приобретает важнейшее значение.

Основным направлением деятельности органов местного самоуправления в отношении малого и среднего предпринимательства является создание для них благоприятных условий развития, обеспечение условий для более полного раскрытия потенциала предпринимательства и повышение уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на Потюкановского сельсовета на 2015-2017 годы" разработана в целях реализации федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".